|  | Приложение № 4 к муниципальной программе Захаровского муниципального района Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики » |
| --- | --- |

Подпрограмма  4 «Одаренные дети»

1. Цель и задача реализации подпрограммы

Цель – обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Задача – развитие форм выявления и поддержки одаренных детей.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2017-2021 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального  бюджета и внебюджетных. Объем финансирования подпрограммы составляет 260,25 тысяч рублей, в том числе по годам:

2017 год –35,00 тыс. рублей;

2018 год –41,25 тыс. рублей;

2019 год –43тыс. рублей;

2020 год –31,00 тыс. рублей;

2021 год –110тыс. рублей.

4. Механизм реализации подпрограммы

Исполнитель подпрограммы осуществляет следующие функции при реализации подпрограммы:

- проводит размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется её заказчиком.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.

5.Система программных мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятий | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования(тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего: | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1. | Задача 1. Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей, в том числе: | ОО и МП | образовательные учреждения | муниципальный бюджет | 260,25 | 35,00 | 41,25 | 43,00 | 31,00 | 110,0 | увеличение удельного веса численности обучающихся по программам начального и основного общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 35%; сохранение и увеличение количества одаренных детей, победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад, на уровне не менее 25человек ежегодно; сохранение количества педагогов, подготовивших одаренных детей, на уровне 18человек ежегодно. |
| 1.1. | создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, в том числе проведение муниципальных интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий (олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, соревнований для одаренных детей), а также участие в региональных и всероссийских мероприятиях |  |  |  | 116,00 | 0,00 | 30,00 | 8,00 | 3,0 | 75,0 |  |
| 1.2. | Конкурсная поддержка образовательных организаций и педагогических работников, воспитавших одаренных детей (награждение уч-ся ценными подарками или именными стипендиями, вручение премий педагогическим работникам, воспитавшим одаренных детей) |  |  |  | 144,25 | 35,0 | 11,25 | 35,0 | 28,0 | 35,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 260,25 | 35,00 | 41,25 | 43,00 | 31,0 | 110,0 |  |

6.Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

| №п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | 2016 год (базовый) | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального и основного общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | процент | 30 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2. | Количество одаренных детей, получивших ценные подарки или поощрительные стипендии. | количество | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 15 |
| 3. | Количество педагогов, подготовивших одаренных детей. | количество | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |